## Sheet1
项目开发人员日报ZZ-JY1704-020824
所属部门： 项目名称：第五大道奢侈品网 报告人：郑武军 报告日: 2017年 8 月 24 日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
第五大道奢侈品网 | 完成首页重要工作的排版 | 仅仅完成了标题和导航内容，轮播图的部分功能 | 对项目开发流程不熟悉，未形成固定的开发模式 | 走一步看一步吧
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
第五大道奢侈品网首页 | 完成首页重要工作的排版，以及登录排版 |  | 做首页
项目开发人员日报ZZ-JY1704-020825
所属部门： 项目名称：第五大道奢侈品网 报告人：郑武军 报告日: 2017年 8 月 25 日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
第五大道奢侈品网 | 使用json数据重构导航内容 | 完成了二级导航内容和部分三级导航 | 从后台取数据比较生疏 | 走一步看一步吧
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
第五大道奢侈品网首页 | 完成导航，完成首页布局 |  | 做首页
项目开发人员日报ZZ-JY1704-020826
所属部门： 项目名称：第五大道奢侈品网 报告人：郑武军 报告日: 2017年 8 月 26 日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
第五大道奢侈品网 | 完成首页内容，完善齐功能 | 完成了首页的制作 | 不知道登录成功后怎么处理网页 | 走一步看一步吧
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
完成注册页 | 书写注册页面排版和及后台PHP编写 |  | 完成工作内容
项目开发人员日报ZZ-JY1704-020827
所属部门： 项目名称：第五大道奢侈品网 报告人：郑武军 报告日: 2017年 8 月 28 日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
第五大道奢侈品网 | 写注册页 | 完成了注册页的编写 | 不知道注册成功后怎么处理网页 | 走一步看一步吧
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
编写商品列表页 | 完成列表页布局 |  | 完成工作内容
项目开发人员日报ZZ-JY1704-020828
所属部门： 项目名称：第五大道奢侈品网 报告人：郑武军 报告日: 2017年 8 月 29 日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
第五大道奢侈品网 | 完成列表页布局 | 列表页基本完成 | 没有太大问题 | 走一步看一步吧
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
编写商品详情页 | 完成详情页布局 |  | 完成工作内容
项目开发人员日报ZZ-JY1704-020829
所属部门： 项目名称：第五大道奢侈品网 报告人：郑武军 报告日: 2017年 8 月 29 日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
第五大道奢侈品网 | 完成列表页布局、详情页、购物车页功能 | 完成列表页、详情页、购物车页的基本功能 | 下一页功能如何实现 | 走一步看一步吧
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
编写列表页细节 | 完成详情页布局、放大镜功能 |  | 完成工作内容
项目开发人员日报ZZ-JY1704-020829
所属部门： 项目名称：第五大道奢侈品网 报告人：郑武军 报告日: 2017年 8 月 29 日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
第五大道奢侈品网 | 测试，修补细节 | 完成项目流程